## Sheet1
【川崎市】 工事着手前提出書類リスト
１、下記のを提出書類をご確認の上、必要書類を２部（正本・副本）作成のうえ提出してください。
２、様式は弊社のホームページから全てダウンロードできます。
工事着手前
建築物の構造 |  | 対象・規模等 | 必要書類 | 番号 | 提出書類 | 提出先 | 提出時期
全ての建築物 |  | 全ての規模 |  | 手続-02 | 記載事項変更届 | ＪＥＳ | 工事着手 14日前迄
（施工者、監理者決定届含む）
※確認時未定の場合に必要です。
|  |  |  | 手続-07 | 地耐力調査結果報告書 |  | 工事着手 前迄
（任意書類可）
※確認時未提出の場合に必要です。
|  | 高さ10ｍを 超える山留工事 |  | 川崎-04 | 山留め工事施工計画書 | ＪＥＳ | 工事着手 7日前迄
鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 （ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ造を含む） |  | 全ての規模 |  | 川崎-02 | コンクリート工事施工計画書
鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨造 |  | 全ての規模 |  | 川崎-03 | 鉄骨工事施工計画書
※ＪＥＳは弊社（株式会社ジェイ･イー･サポート）をさします。