## 写真撮影要領
参考－１ |  | 工事写真撮影要領
・中間検査、完了検査時に提示していただく工事監理写真は下表に掲げる工事種別、対象工程に
応じて、それぞれ３箇所程度撮影し、当該検査時に当該工事写真を提示してください。
| 工事種別 | 対象工程 | 撮影時期 | 撮影位置
| 木造 | 小屋組 | 対象工事の工事終了時 | 小屋梁、小屋束、母屋、火打ちの仕口及び その他接合部
|  | 構造耐力上 |  | 柱、筋交い、耐力壁の仕口及びその他接合部
|  | 基礎の配筋工事 |  | 鉄筋の配筋状況（鉄筋コンクリート造の基礎 の場合に限る。）
| 鉄筋コンクリート造 | 各階の床版の配筋工事 |  | 床版、梁、柱の仕口又はその接合部、鉄筋部分
|  | 構造耐力上主要な軸組、若しくは耐力壁の配筋工事 |  | 柱、壁の仕口又はその他接合部、鉄筋部分
|  | 基礎の配筋工事（地中梁を含む） |  | 柱、地中梁、基礎の仕口又はその接合部、 鉄筋部分
| 鉄骨造 | 各節の建方工事 |  | 柱、梁の仕口又はその他接合部
|  | 構造耐力上主要な軸組、若しくはブレースの取付け工事 |  | 柱、梁、ブレースの仕口又はその他接合部
|  | 基礎の配筋工事（地中梁を含む） |  | 柱、地中梁、基礎の仕口又はその接合部、 鉄筋部分
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄骨造、鉄筋コンクリート造を準用 |  | 鉄骨造、鉄筋コンクリート造を準用
耐火被覆工事
|  | 鉄骨柱、梁、床等の耐火被覆工事 |  | 各階の柱及び梁等の張間方向・桁行方向の耐火 被覆厚さがピン等で確認できる箇所（床につい ても同様）
防火区画、界壁等工事
|  | 防火区画の壁・床工事、界壁の工事、防火上主要な間仕切壁工事 |  | 防火区画等の壁の下地及び仕上げ状況、防火 区画等を貫通する給水管・換気等の風道の防 火措置状況
共通
法第２８条の２
|  | 第3号に規定する |  | 仕上げ（下地含む）の建築材料
|  | 内装の仕上げに |  | 仕様建材F☆☆☆☆及び、工事名、使用室名とも
用いる建築材料
の取付け工事